## Sheet1
Project Management - Gantt Chart
Tasks | Start Date | Duration (Days) | End Data
Background | 2023-09-25 | 197 | 2024-04-09
Initial literature review | 2023-09-25 | 17 | 2023-10-12
Further literature review | 2023-10-12 | 180 | 2024-04-09
Implementation | 2023-10-30 | 183 | 2024-04-30
Boids model | 2023-11-03 | 28 | 2023-12-01
Controlling boids | 2024-01-09 | 112 | 2024-04-30
Supercomputer adaptation | 2024-01-09 | 49 | 2024-02-27
Parallel data collection | 2024-02-20 | 45 | 2024-04-05
Analysis | 2023-11-03 | 179 | 2024-04-30
Boids model figure generation | 2023-11-03 | 35 | 2023-12-08
Controlling figure generation | 2024-01-13 | 108 | 2024-04-30
Heatmap generation | 2024-02-27 | 63 | 2024-04-30
Testing | 2023-11-17 | 140 | 2024-04-05
Test boids model | 2023-11-17 | 14 | 2023-12-01
Test parallel data collection | 2024-03-18 | 18 | 2024-04-05
Writing | 2023-10-01 | 212 | 2024-04-30
Project brief | 2023-10-01 | 11 | 2023-10-12
Progress report | 2023-12-04 | 7 | 2023-12-11
Final report | 2024-04-15 | 15 | 2024-04-30
Formulas:
End Data = [Start Date]+[Duration (Days)]
Code adapted for supercomputer
Final parallel
implementation complete