## Sheet1
Project Management - Gantt Chart
Tasks | Start Date | Duration (Days) | End Data
Background | 2023-09-25 | 197 | 2024-04-09
Initial literature review | 2023-09-25 | 17 | 2023-10-12
Further literature review | 2023-10-12 | 180 | 2024-04-09
Implementation | 2023-10-30 | 172 | 2024-04-19
Boids model | 2023-11-03 | 28 | 2023-12-01
Controlling boids | 2024-01-09 | 53 | 2024-03-02
Fragmenting boids | 2024-03-02 | 49 | 2024-04-20
Analysis | 2023-11-03 | 175 | 2024-04-26
Boids model figure generation | 2023-11-03 | 35 | 2023-12-08
Controlling figure generation | 2024-01-13 | 56 | 2024-03-09
Fragmenting figure generation | 2024-03-09 | 48 | 2024-04-26
Testing | 2023-11-17 | 137 | 2024-04-02
Test boids model | 2023-11-17 | 14 | 2023-12-01
Test adversarial swarm model | 2024-03-12 | 21 | 2024-04-02
Writing | 2023-10-01 | 211 | 2024-04-29
Project brief | 2023-10-01 | 11 | 2023-10-12
Progress report | 2023-12-04 | 7 | 2023-12-11
Final report | 2024-04-15 | 14 | 2024-04-29
Formulas:
End Data = [Start Date]+[Duration (Days)]
Adversarial model working